## Sheet1
Tarea | Descripción | Estado | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Definir requisitos | Funcionalidades y características del comparador | En progreso
Diseñar BD | Crear tablas y relaciones | Hecho
Implementar backend | Configurar Spring Boot y repositorios | Pendiente
Implementar frontend | Crear la interfaz con Thymeleaf y Tailwind CSS | Pendiente
Desarrollar página de listado | Mostrar bicicletas con filtros y ordenación | Pendiente
Agregar enlaces de más info | Botón que lleve a la web oficial de la bici | Pendiente
Implementar comparación | Función para comparar varias bicicletas | Pendiente
Optimizar la BD | Indexar y mejorar rendimiento de consultas | Pendiente
Implementar web scraping | Extraer datos de marcas y guardarlos en BD | Pendiente
Probar y corregir errores | Testear todas las funciones y arreglar bugs | Pendiente
Documentar el proyecto | Explicar arquitectura y funcionamiento | Pendiente
Desplegar aplicación | Subir al servidor y configurar BD en producción | Pendiente