## Tareas Proyecto
Tarea | Descripción | Estado
Definir requisitos | Funcionalidades y características del comparador | Hecho
Diseñar BD | Crear tablas y relaciones | Hecho
Implementar backend | Configurar Spring Boot y repositorios | Hecho
Implementar frontend | Crear la interfaz con Thymeleaf y Tailwind CSS | Hecho
Desarrollar página de listado | Mostrar bicicletas con filtros y ordenación | Hecho
Buscador | Buscador por marca y modelo | Hecho
Agregar enlaces de más info | Botón que lleve a la web oficial de la bici | Hecho
Agregar un par de bicis más de Berria | Agregar un par de modelos más de Berria a las distintas categorias | Pendiente
Implementar comparación | Función para comparar varias bicicletas | En progreso
Select y options | Select y options para elegir las bicicletas a comparar | Pendiente
Solo aparezcan las bicicletas del tipo de la bici principal | Solo aparezcan las bicicletas del tipo de la bici principal | Pendiente
Función para borrar la bicicleta del comparador | Un simbolo de una X que cuando se le pulse se borre la bici y sus componentes | Pendiente
Documentar el proyecto | Explicar arquitectura y funcionamiento | Pendiente
Desplegar aplicación | Subir al servidor y configurar BD en producción | Pendiente

## Control de tiempo total
Descripción de lo realizado | Tiempo Implementado | Commit
Estructura del proyecto,Entidades y demás | 30
Realizar un readme con lo que va a ser el proyecto | 30
Preparación del proyecto | 40 |  | Tiempo Total(horas)
Creación de las entidades, relaciones y ENUMS | 180 |  | 35.3733
Creación de los beans repository,service, controller | 90
Ver algunas funciones básicas de estilo Tailwind CSS | 90
Creación de la pantalla principal(index.html) | 180
Información de ejemplo para ver como queda | 15
Logo de la aplicación | 150
Vista específica de una bici(view.html) | 200
Realizar este excel | 20
Ampliación de la imagen en la vista(view.html) | 13.4
Dividir Componentes en dos columnas + precio en la vista(view.html) + colocar el botón de los filtros y el del buscador | 17 | Commit 1.1
Inventando para añadir más modelos de bicicletas. Tiempo: 2h37mins | 157 | Commit 1.2
Datos de bicicletas y componentes para los ejemplos Tiempo:3h:00mins | 180 | Commit 1.3
Asociación de componentes a bicicletas | 160 | Commit 1.4
Filtros y buscador | 158
Filtros | 147 | Commit 1.5
Buscador | 60
Buscador para que busque por marca y modelo o por una de las dos cosas(Sin conseguir) | 100
Buscador Completado | 5 | Commit 1.6
Estructura base de la tabla del comparador | 40
Medio diseño y estilo | 60 | Commit 1.7